2026年大修3#4#纺丝机浆液预热器进出热水管更换
招标技术文件
概述
纺丝机浆液预热器是纺丝工艺过程中关键部件，纺丝机浆液预热器预热进出水管为铜管，铜管外包裹保温材料以保持浆液预热器工作温度，属于纺丝机关键组成部分。本次3#4#纺丝机浆液预热器进出热水管更换及保温拆卸与恢复，包工包料。为保证2026年昆纤停车检修顺利完成，供方需按昆纤公司的要求在2026年大修期间按质按量完成所承接的相关工作。

技术标准和规范
GB50126           工业设备及管道绝热工程施工规范；
GB50185-2010      工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范；
GB8624-2019       建筑材料及制品燃烧性能分级

GB2406-93         塑料燃烧性能试验方法氧指数法
GB/T10808-2006   高聚物多孔弹性材料撕裂强度的测定

GB/T17794-2021    柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T16422.3-2014  塑料 实验室光源暴露试验方法

GB/T16422-2       400小时氙灯加速老化试验无裂纹
保温材料满足ROHS法规的禁限物要求，产品具有绿色卫士认证

技术要求
维修内容
	序号
	项目名称
	作业内容
	优先
	安全等级
	安全措施

	1
	3#、4#纺丝机浆液预热器进出水管及接头更换
	拆卸安装时工装制造；

拆除原浆液预热器进出铜质水管，管接头及保温材料，长度约900mm和670mm各576根；
拆卸的管道及保温等搬运至昆明公司指定地点；

安装新浆液预热器进出铜质水管，含接头及保温材料，长度约900mm和670mm各576根；
新浆液预热器进出铜质水管需根据现场连接情况提前预制，保温材料根据管道预制长度直接套入铜管不得剖分后粘接。

现场卫生清理，做到工完料尽场地清。
保温材料、铜管、接头及辅材乙方提供
	高
	B
	隔离锁定、高处作业许可证


备注：a. 以上工作内容需进行现场踏勘制定施工计划（方案）； 

b. 以上工作内容包含维修过程中必需的拆卸，安装，调试及环境卫生清理等工作；
      c. 以上工作内容所有材料均由供方（乙方）负责提供；
d.乙方编制项目进度计划，避免大修期间白天交叉施工带来的安全隐患，保证关键项目实施节点要求，确保整个大修完成周期要求，本次施工可能需要进行夜间加班施工。

2.维修要求
2.1.铜管及接头要求
纺丝浆液预热器进水管为3/8″×0.035″ASTM8.88 ANSIH23.1紫铜管，长度约为665mm，共计576根。
纺丝浆液预热器回水管为3/8″×0.035″ASTM8.88 ANSIH23.1紫铜管，长度约为750mm，共计576根。
90°弯头接头参考型号B-600-2-4 材料：铜；管径：3/8″；连接螺纹：NPT1/4；数量576件。

直通接头参考型号 B-600-1-6  材料：铜；管径：3/8″；连接螺纹：NPT3/8；数量576件。
直通接头参考型号 B-600-1-4 材料：铜；管径：3/8″；连接螺纹：NPT1/4；数量1152件。
铜管需根据现场连接情况提前预制，铜管弯折处不得存在弯扁现象，外观美观，整齐一致。

2.2保温材料技术要求
纺丝浆液预热器进出水管保温采用福乐斯Shield金刚系列或相当于福乐斯Shield金刚系列品质其他保温材料得到甲方认可进行更换，保温材料的保温性能直接影响丝束产品生产质量的稳定性，其使用寿命将影响纺丝机运行环境卫生状态。现工况下具有优异的抗UV性能指标将大幅提高保温材料的寿命减少保温材料的变质脱落，稳定材料的保温性。品质优良的保温材料将有利于丝束产品质量稳定生产，减少保温材料脱落而导致操作人员生产环境卫生打扫的劳动强度，减少丝束污染风险。具体参数要求如下：
颜色：黑色或银灰色，光亮压纹
最高使用温度：150℃
防火级别：B1级
氧指数：≥32%
表面抗撕裂强度：≥4N/cm

导热系数：≤0.032 W/(M.K)

湿阻因子：≥10000

材料到货验收：保温材料需提供原厂证明文件。
保温材料根据管道预制长度直接套入铜管不得剖分后粘接。

2.2施工要求
纺丝浆液预热器进出水管安装：
预热器进出水管安装牢固可靠不得存在泄漏情况；
管道折弯处管道不得存在弯扁现象；
管道折弯成型后外形需甲方检验合格后套入保温材料；
管道管路横平竖直，管道整齐美观；
保温材料与管道连接稳固可靠，外观整齐美观；

2.3其他要求
项目实施前必须派有专业技术人员现场踏勘明确工作内容，按工作内容和要求编制完整的检修内容安全施工方案。使检修达到方案所要求的标准，检修完成后，要求设备连续运转正常。
所有维修常用维修工器具、如扳手、焊条，检测仪器，由供方准备，维修用主要零件材料由昆纤公司提供，注明包工包料的除外。检修用的临时装置由供方提前预制，昆纤提供施工场地和施工用电。脚手架材料可向昆纤借用，并如数归还。报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

为了保证大修时能按时按质按量完成相关工作，实施期间中标单位必须配置足够的专业技术人员及操作人员。 

生产恢复阶段，承包方必须留有3名以上人员对所承担的维修项目进行返工或消缺。

工作进度及安全要求
施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）
本工作区域为防爆区有防爆要求，施工过程中应遵守甲方的安全工作制度。

在施工过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施后才能进行施工。

在施工中，一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行工程施工。

施工人员必须接受甲方安全培训取得临时上岗后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽等个人劳保用品。
施工人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。

做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，施工人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。

施工人员对施工区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因施工要求需要搬动时，必须到甲方有关人员的书面批准后才能搬动。如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，所造成的事故损失乙方应赔偿责任。如发现乙方施工人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部分施工人员。

所有进入厂区内的施工人员必须佩戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。
施工时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。

必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在施工过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。
昆纤安全要求：见附件一
项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程施工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。
如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
注意安全等级，登高作业和危险等级A类作业项目须有相应的方案和措施，办理有关许可证和隔离锁定。才能进行施工。
乙方需按公司要求提供所有施工人员的信息，接受安全培训，办理临时工作牌才能参加进厂施工工作。
项目进度要求
项目必须在大修期间完成，大修计划开始时间为2026年4月，周期为6天。具体施工时间提前一个月通知。

验收
施工完成后纺丝部门进行最终验收，管道安装保温材料满足纺丝工艺要求，管道及保温安装整齐美观纺丝部门认可，达到稳定运行能力，没有发现维修缺陷为合格。供方对检修最终质量负全责。
质保期：最终验收之日起1年。

资料及培训
培训时间、地点、人数要求：

培训时间：合同签订后根据大修培训计划统一安排；

培训地点：行政办公楼一楼；

培训人数：施工单位根据工期和工种进行培训和协调

附件一：
承包商入厂基本安全要求：

一、承包商PPE要求

穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；
佩戴符合国家标准的安全帽；
根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求
严禁游动吸烟；
严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；
严禁进入与工作无关的区域或房间；
严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；
严禁在施工现场就餐、睡觉或做其他与工作无关的事；
严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；
带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。
承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。
承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。
附表一：

	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1.不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2.不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3.不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4.严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5.未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6.现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7.未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8.如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9.主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10.公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11.特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1.工作服  [是、否]

	
	2.工作鞋  [是、否]

	
	3.安全帽  [是、否]

	
	4.呼吸保护用品 [是、否]

	
	5.眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6.登高作业安全带 [是、否]

	
	7.听力防护用品 [是、否]

	
	8.佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1.《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必须放置2个灭火器 [是、不适用]

	
	2.《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3.《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4.《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5.《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6.填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7.《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8.在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1.瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2.乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3.氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4.氧气与乙炔气瓶间5米以上距离，乙炔气瓶离火源距离10米以上   [是、否、不适用] 

	
	5.气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6.气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7.使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8.气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9.搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10.压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11.气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12.焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13.焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14.焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用    [是、否、不适用] 

	
	15.焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1.梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2.梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3.注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4.当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5. 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300mm    [是、否、不适用] 

	
	6.多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900mm  [是、否、不适用] 

	
	7.活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8.梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9.不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10.不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11.不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12.不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13.必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14.梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15.使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16.不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1.项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2.钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3.操作层必须满足：跳板满铺、设安全护栏和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4.应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5.脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6.脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7.移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1.2米及以上高度施工时必须采取安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2.安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3.安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4.临边有防护    [是、不适用] 

	
	5.预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6.未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7.通道上方施工时须封闭道路或设置防护棚    [是、不适用] 

	
	8.禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1.工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2.施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3.废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4.施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5.做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6.易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7.无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8.禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表二：

	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	　
	承包商
	　
	检查日期
	　

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于哪种移动电器
	　
	　

	2
	是否防爆
	　
	　

	3
	外观是否完好
	　
	　

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	　
	　

	5
	绝缘是否可靠
	　
	　

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	　
	　

	7
	电缆是否完整
	　
	　

	8
	是否正规接线插头
	　
	　

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	　
	　

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	　
	　

	11
	电源电压是否匹配
	　
	　

	12
	使用场所：
	　
	　

	
	1）防爆区域
	　
	　

	
	2）施工地面潮湿
	　
	　

	
	3）电缆穿越道路
	　
	　

	
	4）电缆妨碍工艺操作
	　
	　

	
	5）高温、腐蚀区域
	　
	　

	
	6）金属容器内
	　
	　

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表三：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image1]